## 01_TONG_QUAN
BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ TUÂN THỦ OBSERVABILITY TOÀN HỆ THỐNG
Số liệu tự động tổng hợp theo thời gian thực từ Sheet '02_TRACKING_SERVICES' (Dựa trên Quy định Observability v1.0 & SDK v1.5.0 Multi-Target .NET 6/7/8)
I. TỔNG QUAN TUÂN THỦ & NGHIỆM THU QUALITY GATE 2
| Chỉ tiêu thống kê | Số lượng Service | Tỷ lệ (%) | Ghi chú / Ý nghĩa
| Tổng số Services đang theo dõi |  |  | Tổng số microservice có khai báo tên trong bảng Tracking
| 1. ĐẠT CHUẨN QUALITY GATE 2 (PASS - Sẵn sàng Go-Live) |  |  | Đủ 3 trục + Đủ 3 tầng Dashboard + Qua OTel Collector chuẩn
| 2. ĐANG HOÀN THIỆN (PENDING - Thiếu trục hoặc Dashboard) |  |  | Đã triển khai một phần nhưng chưa đủ điều kiện qua QG2
| 3. VI PHẠM KIẾN TRÚC (BLOCKER - Đẩy thẳng Kafka/ES) |  |  | Bắt buộc chặn release (Vi phạm mục 7.3 Single OTLP Path)
| 4. CHƯA TRIỂN KHAI (NOT STARTED) |  |  | Service chưa gắn bất kỳ trục hay dashboard nào
II. TIẾN ĐỘ TÍCH HỢP 3 TRỤC OBSERVABILITY (LOGGING - TRACING - METRICS)
| Trụ cột Observability | Số Service Đạt chuẩn | Tỷ lệ Hoàn thành | Yêu cầu cốt lõi trong Quy định
| Trục 1: LOGGING (Structured JSON, snake_case, PII Masking) |  |  | Mục 4: JSON chuẩn, không text tự do, không lộ PII
| Trục 2: TRACING (W3C/B3 Context, Auto & Custom Spans) |  |  | Mục 5: Truyền traceparent liên tục, khớp Trace ID với Log
| Trục 3: METRICS (Golden Signals, Low Cardinality) |  |  | Mục 6: RPS, Latency p50/p95/p99, Error Rate, SDK Active
| TỔNG SỐ SERVICE ĐÃ GẮN ĐẦY ĐỦ CẢ 3 TRỤC (FULL 3 PILLARS) |  |  | Hoàn thành đồng thời cả 3 trục Logging + Tracing + Metrics
III. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG 3 LEVEL DASHBOARD (MỤC 8 QUY ĐỊNH)
| Cấp độ Dashboard | Số Service Đã có | Tỷ lệ Hoàn thành | Đối tượng sử dụng & Nội dung bắt buộc
| Level 1: Executive Overview Dashboard |  |  | Ban điều hành: Golden Signals (Traffic, Latency, Error, Saturation)
| Level 2: Developer Deep-Dive Dashboard |  |  | Developer / Tech Lead: APM, truy vết theo Trace ID
| Level 3: Infrastructure & Runtime Dashboard |  |  | DevOps / SRE: Memory, CPU, GC, ThreadPool
| TỔNG SỐ SERVICE ĐÃ ĐỦ CẢ 3 LEVEL DASHBOARD |  |  | Đạt đủ cả 3 tầng Dashboard theo Mục 8
IV. THỐNG KÊ THEO TECH STACK (ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỦ SDK .NET 6 / 7 / 8)
| Tech Stack của Service | Số lượng Service | Tỷ trọng (%) | Cơ chế Tích hợp Chuẩn
| .NET 8 (SDK v1.5+ hỗ trợ chính thức) |  |  | Cài trực tiếp NuGet package ISC.Observability v1.5.0
| .NET 6 / .NET 7 (SDK v1.5+ hỗ trợ chính thức) |  |  | Cài trực tiếp NuGet package ISC.Observability v1.5.0 (Multi-target)
| .NET Framework (Legacy) |  |  | Dùng OpenTelemetry .NET Framework SDK / OTel Native
| Node.js / NestJS |  |  | Dùng @opentelemetry/sdk-node + Biến môi trường chuẩn
| Python (FastAPI / Django) |  |  | Dùng opentelemetry-distro + Biến môi trường chuẩn
| Go (Golang) |  |  | Dùng go.opentelemetry.io/otel + Biến môi trường chuẩn
| Java / Spring Boot |  |  | Dùng opentelemetry-javaagent + Biến môi trường chuẩn
| Khác |  |  | Cấu hình xuất OTLP HTTP Protobuf về OTel Collector:4318

## 02_TRACKING_SERVICES
BIỂU MẪU THEO DÕI MỨC ĐỘ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN OBSERVABILITY (3 TRỤC & 3 LEVEL DASHBOARD)
Hướng dẫn: Các cột nhãn [NHẬP TEXT] do đơn vị tự điền ¦ Các cột nhãn [CHỌN DANH MỤC] bấm mũi tên chọn từ danh sách chuẩn ¦ Các cột nhãn [TỰ ĐỘNG TÍNH] có nền xanh nhạt do hệ thống tự động đánh giá.
1. THÔNG TIN ĐỊNH DANH SERVICE & TECH STACK | [6 empty] | 2. TRẠNG THÁI 3 TRỤC OBSERVABILITY (3 PILLARS) |  |  |  | 3. TRẠNG THÁI 3 LEVEL DASHBOARD (MỤC 8 QUY ĐỊNH) |  |  |  | 4. HẠ TẦNG OTLP & NGHIỆM THU QUALITY GATE 2 |  |  | 5. THÔNG TIN QUẢN TRỊ & LIÊN KẾT
STT | Tên Hệ thống / Dự án | Tên Service (Chuẩn kebab-case-svc) | Môi trường (Environment) | Tech Stack của Service | Khả năng hỗ trợ của SDK (Hỗ trợ .NET 6 / 7 / 8) | Phương thức Tích hợp | Trục 1: LOGGING (JSON, snake_case, Mask PII) | Trục 2: TRACING (W3C/B3, Auto & Custom Span) | Trục 3: METRICS (Golden Signals, Low Card.) | Tổng hợp 3 Trục (Full 3 Pillars) | Dashboard Level 1 Executive Overview | Dashboard Level 2 Developer Deep-Dive | Dashboard Level 3 Infra & Runtime | Tổng hợp Dashboard (Full 3 Levels) | Đường truyền Telemetry (Single OTLP Path) | Tín hiệu SDK Active (observability.sdk.active=1) | KẾT QUẢ TUÂN THỦ (QUALITY GATE 2) | Link Dashboard (Kibana / SigNoz / Grafana) | Tech Lead / PIC | Ngày cập nhật / Deadline hoàn thành | Ghi chú / Vướng mắc
[TỰ ĐỘNG] | [NHẬP TEXT] | [NHẬP TEXT] | [CHỌN DANH MỤC] | [CHỌN DANH MỤC] | [TỰ ĐỘNG TÍNH] | [CHỌN DANH MỤC] | [CHỌN DANH MỤC] | [CHỌN DANH MỤC] | [CHỌN DANH MỤC] | [TỰ ĐỘNG TÍNH] | [CHỌN DANH MỤC] | [CHỌN DANH MỤC] | [CHỌN DANH MỤC] | [TỰ ĐỘNG TÍNH] | [CHỌN DANH MỤC] | [CHỌN DANH MỤC] | [TỰ ĐỘNG TÍNH] | [NHẬP TEXT] | [NHẬP TEXT] | [NHẬP TEXT] | [NHẬP TEXT]
| Hệ thống Thanh toán (Core Payment) | payment-svc | Production | .NET 8 (SDK v1.5+ hỗ trợ chính thức) |  | Đã cài SDK ISC.Observability (.NET 6/7/8) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) |  | Đã có (Đạt chuẩn) | Đã có (Đạt chuẩn) | Đã có (Đạt chuẩn) |  | Qua OTel Collector (Đúng chuẩn) | Đã ghi nhận (= 1) |  | https://kibana.isc.internal/app/dashboards#/view/payment-svc | Nguyễn Văn A | 2026-09-29 | Mẫu: Đã đạt chuẩn toàn diện Quality Gate 2 (Có thể xóa/ghi đè dòng mẫu này)
| Hệ thống Đơn hàng (E-Commerce) | order-svc | Staging / UAT | .NET 6 / .NET 7 (SDK v1.5+ hỗ trợ chính thức) |  | Đã cài SDK ISC.Observability (.NET 6/7/8) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) | Đang triển khai |  | Đã có (Đạt chuẩn) | Đã có (Đạt chuẩn) | Đang xây dựng |  | Qua OTel Collector (Đúng chuẩn) | Đã ghi nhận (= 1) |  | https://kibana.isc.internal/app/dashboards#/view/order-svc | Trần Thị B | 2026-10-05 | Mẫu: Service .NET 6 cài trực tiếp SDK v1.5.0, đang hoàn thiện Dashboard Layer 3
| Hệ thống Thông báo (Notification Hub) | notification-svc | Production | Node.js / NestJS |  | Cấu hình OTel Native (Biến môi trường) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) |  | Đã có (Đạt chuẩn) | Đã có (Đạt chuẩn) | Đã có (Đạt chuẩn) |  | Qua OTel Collector (Đúng chuẩn) | N/A (Ngoài .NET 6/7/8) |  | https://kibana.isc.internal/app/dashboards#/view/notification-svc | Lê Văn C | 2026-09-28 | Mẫu: Service Node.js cấu hình qua biến môi trường chuẩn OTLP
| Hệ thống Đối soát Cũ (Legacy Billing) | billing-worker-svc | Development / SIT | .NET 6 / .NET 7 (SDK v1.5+ hỗ trợ chính thức) |  | Đang tích hợp | Đã gắn (Chưa đạt chuẩn) | Chưa triển khai | Chưa triển khai |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có |  | Đẩy thẳng Kafka / ES (Vi phạm BLOCKER) | Chưa ghi nhận (= 0) |  |  | Phạm Văn D | 2026-10-20 | Mẫu: Đang vi phạm đẩy log thẳng vào Kafka, cần cài gói SDK v1.5.0 (.NET 6/7/8)
| Hệ thống Gợi ý AI (Recommendation) | ai-recommend-svc | Chưa triển khai | Python (FastAPI / Django) |  | Chưa tích hợp | Chưa triển khai | Chưa triển khai | Chưa triển khai |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có |  | Chưa cấu hình | N/A (Ngoài .NET 6/7/8) |  |  | Hoàng Văn E | 2026-11-01 | Mẫu: Dự án mới khởi tạo, chưa tích hợp

## 03_DANH_MUC_CHUAN
DANH MỤC CHUẨN HÓA (DÙNG CHO DROPDOWN LIST) & TIÊU CHÍ THAM CHIẾU QUY ĐỊNH OBSERVABILITY
Danh mục Tech Stack | Danh mục Môi trường | Phương thức Tích hợp | Trạng thái 3 Trục (Log/Trace/Metric) | Trạng thái 3 Level Dashboard | Đường truyền Telemetry | Metric SDK Active (=1)
.NET 8 (SDK v1.5+ hỗ trợ chính thức) | Production | Đã cài SDK ISC.Observability (.NET 6/7/8) | Đã hoàn thành (Đạt chuẩn) | Đã có (Đạt chuẩn) | Qua OTel Collector (Đúng chuẩn) | Đã ghi nhận (= 1)
.NET 6 / .NET 7 (SDK v1.5+ hỗ trợ chính thức) | Staging / UAT | Cấu hình OTel Native (Biến môi trường) | Đã gắn (Chưa đạt chuẩn) | Đang xây dựng | Đẩy thẳng Kafka / ES (Vi phạm BLOCKER) | Chưa ghi nhận (= 0)
.NET Framework (Legacy) | Development / SIT | Đang tích hợp | Đang triển khai | Chưa có | Chỉ mới xuất Console | N/A (Ngoài .NET 6/7/8)
Node.js / NestJS | Chưa triển khai | Chưa tích hợp | Chưa triển khai |  | Chưa cấu hình
Python (FastAPI / Django)
Go (Golang)
Java / Spring Boot
Khác
BẢNG TÓM TẮT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ (TRÍCH XUẤT TỪ QUY ĐỊNH ISC OBSERVABILITY v1.0)
Hạng mục kiểm tra | Tiêu chí công nhận 'Đạt chuẩn' |  |  | Cơ chế hỗ trợ trong SDK (.NET 6 / 7 / 8)
Trục 1: Logging | Xuất JSON có cấu trúc; đủ trường bắt buộc (timestamp, severity_text, service_name, environment, trace_id, span_id, correlation_id, message); biến nghiệp vụ dạng snake_case; che PII nhạy cảm. |  |  | SDK tự động hóa 90% (Dev chỉ cần viết message và đặt tên biến nghiệp vụ snake_case).
Trục 2: Tracing | Lan truyền ngữ cảnh W3C Trace Context (traceparent) & B3; tự động tạo span cho HTTP/DB/Redis; tạo custom span cho tác vụ nội bộ > 200ms. |  |  | SDK tự động gắn ASP.NET Core, HttpClient, EF Core, SqlClient, Redis, Quartz instrumentation.
Trục 3: Metrics | Đầy đủ Golden Signals (RPS, Latency p50/p95/p99, Error Rate); phát metric tuân thủ observability.sdk.active = 1; nhãn (label) dạng snake_case và Low Cardinality. |  |  | SDK tự động phát Golden Signals, Runtime metrics và observability.sdk.active = 1.
Dashboard Level 1 | Executive Overview (Dành cho Ban điều hành): Hiển thị Golden Signals gồm Traffic (RPS), Latency (p50/p95/p99), Error Rate (%), Saturation. |  |  | Dữ liệu tự động đổ về từ OTel Collector sang Elasticsearch/Kibana hoặc SigNoz.
Dashboard Level 2 | Developer Deep-Dive (Dành cho Dev/Tech Lead): APM chi tiết, tra cứu Waterfall theo Trace ID, danh sách Slow Endpoints & Error Logs. |  |  | Truy vết xuyên suốt qua trường trace_id đồng nhất giữa Log và Span.
Dashboard Level 3 | Infrastructure & Runtime (Dành cho DevOps/SRE): Giám sát CPU, Memory, GC Pause Time, ThreadPool Queue. |  |  | SDK tự động thu thập qua OpenTelemetry Runtime Instrumentation.
Đường truyền OTLP | Bắt buộc 100% đi qua OpenTelemetry Collector (Single OTLP Path - cổng 4318 HTTP Protobuf). Nghiêm cấm app đẩy trực tiếp vào Kafka/Elasticsearch. |  |  | SDK cấu hình mặc định OTLP HTTP Protobuf qua biến môi trường OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT.